询 比 采 购 文 件

采购项目名称：2026年纸质图书加工服务 项目

采   购   人：湖南铁道职业技术学院

二0二六年七月

# 湖南铁道职业技术学院

# 2026年纸质图书加工服务项目

# 询比采购公告

湖南铁道职业技术学院2026年纸质图书加工服务项目需进行采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与采购活动。

一、采购项目基本情况

1.项目名称：2026年纸质图书加工服务  项目。

2.项目概况: 云龙西校区图书馆已建成并通过竣工验收，为保障顺利开馆并投入使用，确保西校区图书馆纸质图书在架定位准确、系统数据与实物一致，现需聘请第三方专业团队对西校区图书馆馆藏纸质图书提供全面的下架、搬迁、加工、上架及定位服务。本项目旨在通过专业化服务，解决图书馆开放书架区域纸质图书定位准确，更好地为全校师生提供高效、便捷的图书借阅服务体验，同时为迎接教育部本科职业大学评估检查做好充分准备，保障评估抽查环节顺利通过。

3.服务内容：本项目服务范围涵盖西校区图书馆全部开放书架区域的纸质图书，主要对西校区图书馆约10万册（以实际盘点数量为准）纸质图书进行加工、搬迁、上架及精准定位服务，包括贴RFID标签、数据转换、按《中图法》分类排架，并完成层架标粘贴与系统关联绑定。同时，需实现图书虚拟排架与物理架位一一对应，确保国评抽查时10分钟内准确定位且实物在架率达100%。

4.采购预算：  9.6 万元

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量(册) | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书加工 | 一批 | 30000 | 1.8 | 54000 | 需提供超高频 RFID芯片30000枚 |
| 2 | 图书加工 | 一批 | 70000 | 0.6 | 42000 |  |
| 合计 |  |  | 100000 |  | 96000 |  |

二、投标人资格要求

1、基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合下列规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资格条件：无

3、不接受联合体投标

三、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1．首次响应文件的提交截止时间：2026年7月 16 日  15 时

2．首次响应文件的开启时间：2026年7月  16日  15 时

3．首次响应文件的开启地点：湖南铁道职业技术学院

四、公告期限

1．本招标公告在湖南铁道职业技术学院官网（www.hnrpc.com）发布。公告期限从本招标公告发布之日起3个工作日。

五、疑问及质疑

1．潜在投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人提出询问。采购人将在3个工作日内作出答复。

2．潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

六、采购项目联系人姓名和电话

1．采购项目

联系人姓名：刘老师

电 话：18573358499

2．采购人

名 称：湖南铁道职业技术学院

地 址：株洲市石峰区智慧路1号

一、采购需求

一、项目基本情况

1．项目名称： 2026年纸质图书加工服务

2．服务期限：2026年7月至2026年12月，加工服务项目自合同签订日开始两个自然月内完成。

二、服务内容及要求

云龙西校区图书馆已建成并通过竣工验收，为保障顺利开馆并投入使用，确保西校区图书馆纸质图书在架定位准确、系统数据与实物一致，现需聘请第三方专业团队对西校区图书馆馆藏纸质图书提供全面的下架、搬迁、加工、上架及定位服务。本项目旨在通过专业化服务，解决图书馆开放书架区域纸质图书定位准确，更好地为全校师生提供高效、便捷的图书借阅服务体验，同时为迎接教育部本科职业大学评估检查做好充分准备，保障评估抽查环节顺利通过。

本项目服务范围涵盖西校区图书馆全部开放书架区域的纸质图书，预计加工服务总量约_10__万册（以实际盘点数量为准），服务内容包括但不限于：

（1）将西校区食堂三楼图书室约3万册图书（包含西校区图书馆密集库部分图书）按照《中图法》的标准进行加工，加贴超高频电子芯片（RFID)标签，并进行数据转换，再搬迁至西校区图书馆指定位置，按照《中图法》分门别类上架。标签由乙方按照图书馆的要求提供。

（2）将西校区图书馆密集书库约7万册图书搬迁一、二、三楼，按照《中图法》分门别类上架。

（3）由图书馆提供层架标，乙方需按照要求，加贴层架标。

（4）对上架的所有图书进行精准定位服务，做到所有书目信息与图书管理系统的数据完全一致（包括但不限于书名、条码号、索书号、馆藏地址、排架等信息），协助完成好图书虚拟排架，并绘制三维导航图。

（5）定位服务：在对应书架层位粘贴 RFID 层架标签，通过手持设备将层架标与该层图书在系统中完成关联绑定，实现每本图书的精确架位可在管理系统中查询，完成图书虚拟排架与物理架位的一一对应，保障国评抽查时可快速定位图书位置。国评保障要求：在国评专家组抽查时，能确保从系统中随机指定的图书，其对应实物在 10 分钟内在书架准确位置被找到，实物在架率达到 100%。

（6）全量盘点：全部图书完成加工、搬迁、上架与精准定位后，以图书馆管理系统馆藏数据为基准，对项目范围内所有纸质图书开展全量盘点核查。逐册扫码核验图书条码、索书号、馆藏地址与系统数据的一致性，登记错架、漏登、数据异常、条码损坏等差异问题并完成闭环整改，最终形成完整的盘点台账、差异分析报告与整改结果文件，确保系统账目与架上实物完全匹配，盘点数据准确率不低于 99.9%。

- 服务质量要求：

1.RFID 标签粘贴（物理加工）要求

数量：一书一签，加工方提供的RFID芯片型号和参数必须与我馆原有参数保持一致。

位置：贴在图书后半部分（倒数15～30页或最后5页内），尽量靠近书脊装订缝（距书脊1～2cm），标签箭头朝向书脊，深埋于页缝中不外露、不鼓包、不遮盖文字。

2. RFID 数据写入与典藏要求

标签转换（绑定）：加工方用自备的读取设备读取RFID标签UID→扫描图书财产条码→写入馆藏地、EAS防盗位/AFI等信息，完成"条码号↔RFID号"一对一绑定，转换合格率要求≥99%。

3. 排架与上架（加架）要求

排架规则：严格按《中国图书馆分类法》分类号+种次号/著者号，先按分类号字母及数字逐级比较，同类再按种次号/著者号从小到大排列。

上架方式：按细分类目上架，复本、多卷书/丛书集中排架；预留新书区域空间减少倒架。

层架定位（启用时）：在对应书架层位粘贴RFID层架标签，用手持盘点仪将层架标与该层图书关联，实现系统可查询精确架位。

4.完工质检

用自助借还机、安全门或手持盘点仪抽检标签可读性、防盗位状态是否正确。

物理加工检查：RFID标签隐蔽牢固无脱落。

5.图书加工步骤如下

①所有图书应按标准的CNMARC格式（国图标准）进行数据编目加工并转换，同时应兼顾湖南铁道职业技术学院图书馆藏书的实际情况。

②按图书馆要求，从西校区食堂三楼和西校区图书馆两地，将图书整理打包，然后将图书运送到西校区图书馆指定地点和楼层，最后将图书拆包到西校区图书馆指定地点和楼层，按批次清点册数。

③粘贴 RFID 电子标签（物理加工）

位置：通常贴在图书后半部分（倒数约 15～30 页），距书脊 1～2cm 处，标签箭头朝向书脊，深埋于书缝中不外露。

要求：一书一签，平整无气泡，合上书后不鼓包。按馆内超高频(UHF)技术规范执行。

④ RFID 标签数据写入与绑定（标签转换）

使用标签转换设备：

将已贴 RFID 标签的图书放于读写器感应区 → 读取标签 UID

扫描/输入该书对应的条形码。

系统将图书条码号、馆藏地、EAS（防盗位）、AFI 等信息写入 RFID 芯片，完成"条码↔RFID"绑定

可单本操作，也可设置连续多标签批量写入。

⑤ 分类排架与上架

按图书馆布置排架安排，将索书号（先分类号再种次号）顺序排列，上架归位。若启用层架标签，需在对应书架层位粘贴 RFID 层架标，并用盘点仪关联该层图书。

⑥质量抽检与复核

用安全门、自助借还机或手持盘点 PDA 抽检标签灵敏度、防盗位状态及数据绑定是否正确，确保上架错误率和数据错误率在馆方要求范围内（通常＜1‰）。

⑦ 对所有的图书打印清单、分类号统计及图书馆验收单。

⑧将图书编目及排架信息用EXCEl表格发给采购老师。

⑨核对图书清单，图书入库上架流通。

6.成果交付：服务期满，向甲方提交完整的纸质图书加工工作报告（含电子版及纸质盖章版），内容需包括总册数、数据处理结果、排架正确率统计等。

7.其他：工作人员须遵守甲方规章制度，爱护图书及设施，确保作业安全。

人员要求：配备充足、稳定的专业团队，核心人员需具备图书馆盘点或相关经验。

安全与纪律：作业期间不得损坏图书及馆内设施，保持工作区域整洁有序。

- 服务质量检查考核标准和方法：

1. 过程检查

甲方有权随时对乙方的工作进度、加工质量进行现场抽查。乙方须配合甲方检查工作，对检查中发现的问题应及时整改到位。

2.最终验收：

（1）数据验收：甲方对乙方提交的盘点数据进行随机抽样复核，差错率不超过0.1%。

（2）架上验收：甲方在图书盘点区域内进行随机抽架检查，排架正确率不低于99.9%。

（3）盘点验收：甲方对全量盘点成果进行专项核验，随机抽取不少于 5% 的馆藏图书开展账实核对，盘点准确率需达到 99.9% 以上；对差异问题整改情况进行抽查，确保所有差异均已闭环处理；

（4）实战模拟验收：若因乙方原因（数据未写入、贴错签、放错架等）导

致专家组抽查的任意一册图书无法在架找到或数据不符，将直接视为重大服务缺陷， 甲方有权依据合同追究乙方的违约责任，并拒付尾款。

五、投标报价说明

本项目招标上限价为    9.6   万元，报价为一次性报价。

六、合同价款和履行合同时间服务质量要求

本合同为含税总价包干，成交供应商收到成交通知后，应在一周内签订合同。

七、付款方式

合同签订后，项目完成经甲方验收合格后分两期付款，具体以签订的合同为准。

第一期付款（60%）：乙方完成全部纸质图书转换、搬迁、上架和精准定位后，经甲方验收通过后，甲方向乙方支付合同总价的60%。

第二期付款（40%）：国评期间，乙方需派工作人员现场协助甲方保障国评工作顺利完成，乙方提供全额合规增值税专用发票，甲方支付剩余合同价款。

二、评审办法及标准

1.询比小组

1.1评审由采购人组建评审小组，评审小组一般为三人及以上单数。

2.评审方法

2.1评审方法：综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足询比采购文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交供应商的评标方法。

2.2本采购项目的评审因素和标准见表1

3.比较与评价

3.1询比小组应按照询比采购文件中规定的评审方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。

3.2最终报价评价。询比小组以最终报价为基础。

3.3价格分采用按评审因素和标准表格内评分标准执行。

3.4评审时，询比小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商项评分因素的得分。

表1   评审因素和标准

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重。 |
| 2 | 服务团队和履约能力 | 25 | - （1）服务团队中的人员应具备图书馆盘点、编目加工或RFID数据转换方面的专业知识，持有图书馆员、编目员或同类图书情报领域职业资格证书的，每提供1人得2分，最高得8分。 - （2）服务团队配备图书馆管理系统相关专业人员，有系统软件等相关专业初级及以上职称证书的，得2分。 （3）供应商提供自响应文件递交截止之日往前推算24个月内完成的图书馆定位、盘点或RFID类同类服务项目实施案例的，每提供一个有效案例得5分，最高得15分。 【评审依据】 ：1）响应文件中提供以上人员证书扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供的证明材料不齐全的不得分。2）服务团队中人员证书不得复用，否则不予加分。3）案例须提供合同复印件并加盖供应商公章（含合同首页、标的或服务内容所在页、签字盖章页、验收证明材料，缺一不可）。 |
| 3 | 项目整体实施方案 | 30 | - （1）项目整体研判与重难点应对方案（6 分）：考察供应商对项目背景、10 万册图书全流程服务的整体认知深度，重点研判两地作业协同、RFID 标签兼容匹配、本馆图书馆藏系统对接、国评迎检全流程保障四大核心难点。研判精准全面、难点分析透彻，且对应提出可落地应对策略的，得 6 分；认知基本准确、对主要难点有分析但应对方案较宽泛的，得 3-5 分；认知存在偏差、内容过于简略或无针对性应对思路的，得1-2 分；此项缺失则不得分。 - （2）两地图书归集与现场作业组织方案（6 分）：考察两地图书分类归集打包、溯源标识、转运调度、指定楼层拆包清点的全流程设计合理性，覆盖现场作业动线规划、批次交接复核机制、RFID 标签物理加工规范管控等内容。方案流程闭环、工序衔接高效、质控节点清晰，实操性强的，得 6 分；方案较完整、基本满足作业要求，但部分环节管控措施有缺失的，得 3-5 分；方案内容粗略、关键管控环节设计不足的，得 1-2 分;此项缺失则不得分。 - （3）馆藏数据加工与系统适配方案（6 分）：考察供应商 CNMARC 编目标准执行能力、图书管理系统对接适配能力，及数据加工全流程质控水平。方案涵盖编目数据审校修正、系统异常处置、RFID 标签数据写入校验、典藏信息同步分配、成果数据标准化交付，且建立全链路数据校验追溯机制的，得 6 分；方案覆盖主要数据处理环节，但校验机制与系统适配细节不足的，得 3-5 分；方案内容粗略、数据处理流程不规范的，得 1-2 分;此项缺失则不得分。 - （4）分类排架与精准层架定位方案（6 分）：考察供应商《中图法》排架规则执行精度与层架定位落地能力。方案涵盖细分类目精准上架、复本及多卷书集中排布、RFID 层架标签规范粘贴、系统架位信息关联绑定、排架多级复核机制、系统与实物信息一致性校验，且排架正确率保障措施明确的，得 6 分；方案覆盖排架与定位核心环节，但复核机制与保障措施细节不足的，得 3-5 分；方案缺乏具体操作细则或未涉及层架定位关联的，得 1-2 分;此项缺失则不得分。 - （5）全量盘点与质量闭环管控方案（6 分）：考察供应商上架完成后全量盘点的流程设计与质量管控能力，包含盘点设备选型、分区作业模式、多轮复核机制、差错分类登记、整改闭环追溯、盘点成果汇总交付等内容。方案逻辑清晰、管控闭环、准确率保障措施完善可落地的，得 6 分；方案包含核心盘点流程但细节不足、质控机制不健全的，得 3-5 分；未提及盘点内容或流程设计过于简略的，得 1-2 分;此项缺失则不得分。 |
| 4 | 服务承诺与保障 | 15 | （1）用户满意度证明（3分） ：供应商提供自响应文件递交截止之日往前推算24个月内完成的图书馆定位、盘点或RFID类同类项目的用户满意度证明材料：每提供1份由项目用户出具的正式表扬信、推荐信、业主评价单、满意度调查表等其他佐证资料得1分，最高得3分。 - （2）服务保障承诺（6分）：须针对项目工期履约、全流程加工质量、盘点数据准确率、现场人员管理、馆藏数据保密、国评驻场保障六大维度作出书面承诺，明确量化考核指标及对应违约责任，且全部承诺条款纳入正式合同约定。承诺全面详实、指标可量化考核、违约责任清晰的，得6分；承诺覆盖主要维度但部分量化指标缺失的，得3-4分；承诺缺失核心内容或无明确约束条款的，得0-1分。 （3）售后服务方案（6分）：提供完整的售后服务方案，涵盖质保期内RFID标签与馆藏数据免费维保、分级响应时效（区分国评应急与常规运维场景并精确到小时）、盘点数据定期复核服务、错架整改与标签补换服务、突发故障应急处置预案、项目全成果归档交付等内容。方案针对性强、内容详实、响应时效明确且响应时间短的，得6分；方案较完整但响应时效不明确或响应时间长的，得3-4分；方案内容简略或与本项目需求匹配度低的，得0-1分。 |

三、响应文件组成

# 一、询比响应声明：见附件1

# 二、供应商认为需要提供的资料（请根据评审因素和标准自行提供资料）

三、报价函：见附件2

四、响应文件要求

1、响应文件应密封包装，加贴封条；

2、响应文件正本壹份、副本贰份，并装订；

3、响应文件正本和副本应按要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

4、报价不得超过采购预算价格，否则为无效投标。

附件1：

# 询比响应声明

致 湖南铁道职业技术学院：

我方已仔细研究了 2026年纸质图书加工服务 (项目名称)的询比采购文件的全部内容，知悉参加询比的风险，我方承诺接受询比采购文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在询比采购文件中规定的提交响应文件截止时间起  30  日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式  贰  份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担相关的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按询比采购文件规定的文件及更具企业自身报价，详见报价表。

五、我方承诺遵守相关法律的规定，保证在获得成交资格后，按照询比采购文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附1：法定代表人身份证明(法定代表人参加询比)

附2：法定代表人授权书(委托代理人参加询比)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附1：

法定代表人身份证明(法定代表人参加询比)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附2：

法定代表人授权书(委托代理人参加询比)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并提交响应文件报价；(3)退出询比；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：

供应商名称（盖单位章）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

附件2：

报价函

湖南铁道职业技术学校：

我公司仔细阅读了                           项目询比文件，清楚文件中关于本项目的相关采购需求。

报价：

我司最终报价：小写：             元，大写：人民币          元整。

供应商名称（盖章）：

年     月      日