询 比 采 购 文 件

采购项目名称：东校区图书馆部分纸质图书盘点清查项目

采   购   人：湖南铁道职业技术学院

二0二六年二月

# 湖南铁道职业技术学院

# 东校区图书馆部分纸质图书盘点清查项目

# 询比采购公告

湖南铁道职业技术学院东校区图书馆部分纸质图书盘点清查项目需进行采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与采购活动。

一、采购项目基本情况

1.项目名称：东校区图书馆部分纸质图书盘点清查项目

2.项目概况: 为迎接2026年3月左右教育部对我校申报本科职业大学的评估（国评）检查，确保图书馆纸质图书在架定位准确、系统数据与实物一致，现需聘请第三方专业团队对东校区图书馆四至六楼开放书架区域约52.16万册可流通纸质图书进行全面盘点清查。本项目旨在通过专业化服务，彻底解决图书错架、数据不一致等问题，保障评估抽查环节顺利通过。

3.服务内容：包括但不限于图书馆管理系统书单与实物逐一校对、错架图书归位整理、编目错漏图书重新编目加工上架、系统数据整理等。

1、全面盘点核对：逐册核对“Wise-lib”图书馆管理系统中的书目数据与书架实物信息确保完全一致（包括但不限于书名、条码号、索书号、馆藏地址、排架信息）。

2、图书定位归架：依据东校区图书馆现行排架规则，对全部盘点图书进行准确定位核查与虚拟排架，将所有错架、乱架图书归位至正确架位。系统中显示在架、但实际错放在密集书库、样本库或其他开放书架的图书要注意核对并恢复定位，且不能影响现有密集书库、样本库图书排架的准确性。

3、数据处理与修正：对盘点中发现的书目数据错漏（如编目信息错误、系统状态异常等）进行记录、整理，并配合甲方进行系统数据的修正或重新编目加工上架。确保现有馆藏库图书数量不流失；确保现有在架图书与系统在馆图书信息一一对应。

4、大复本量图书贴标处理：需要给同一种有10本以上的大复本量图书进行封面贴号工作，确保能快速找到指定条码号的图书。

5、现场评估保障：在2026年3月左右甲方迎接国评检查期间，必须指派熟悉本项目情况的技术人员驻留图书馆现场，全程协助甲方应对专家组随机图书抽查工作，确保抽查图书实物100%准确定位。

6、成果交付：服务期满，向甲方提交完整的盘点清查工作报告（含电子版及纸质盖章版），内容需包括总册数、错架及数据错漏清单、处理结果、排架正确率统计等。

7、其他：工作人员须遵守甲方规章制度，爱护图书及设施，确保作业安全。

4.采购预算：15.65 万元

二、投标人资格要求

1、基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合下列规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资格条件：无

三、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1．首次响应文件的提交截止时间：2026年2月10日9时

2．首次响应文件的开启时间：2026年2月10日9时

3．首次响应文件的开启地点：湖南铁道职业技术学院

四、公告期限

1．本招标公告在湖南铁道职业技术学院官网（www.hnrpc.com）发布。公告期限从本招标公告发布之日起3个工作日。

五、疑问及质疑

1．潜在投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人提出询问。采购人将在3个工作日内作出答复。

2．潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

六、采购项目联系人姓名和电话

1．采购项目

联系人姓名：刘英芝

电 话：18573358499

2．采购人

名 称：湖南铁道职业技术学院

地 址：株洲市石峰区田心路18号

一、采购需求

一、项目基本情况

1．项目名称：东校区图书馆部分纸质图书盘点清查项目

2．服务期限：合同签订之日起30个日内完成全部现场盘点清查及数据整理工作，并确保在2026年3月左右教育部国评开始前达到全部服务标准。

二、服务内容及要求

供应商应完成以下全部服务工作：

1、全面盘点核对：逐册核对“Wise-lib”图书馆管理系统中的书目数据与书架实物信息确保完全一致（包括但不限于书名、条码号、索书号、馆藏地址、排架信息）。

2、图书定位归架：依据东校区图书馆现行排架规则，对全部盘点图书进行准确定位核查与虚拟排架，将所有错架、乱架图书归位至正确架位。系统中显示在架、但实际错放在密集书库、样本库或其他开放书架的图书要注意核对并恢复定位，且不能影响现有密集书库、样本库图书排架的准确性。

3、数据处理与修正：对盘点中发现的书目数据错漏（如编目信息错误、系统状态异常等）进行记录、整理，并配合甲方进行系统数据的修正或重新编目加工上架。确保现有馆藏库图书数量不流失；确保现有在架图书与系统在馆图书信息一一对应。

4、大复本量图书贴标处理：需要给同一种有10本以上的大复本量图书进行封面贴号工作，确保能快速找到指定条码号的图书。

5、现场评估保障：在2026年3月左右甲方迎接国评检查期间，必须指派熟悉本项目情况的技术人员驻留图书馆现场，全程协助甲方应对专家组随机图书抽查工作，确保抽查图书实物100%准确定位。

6、成果交付：服务期满，向甲方提交完整的盘点清查工作报告（含电子版及纸质盖章版），内容需包括总册数、错架及数据错漏清单、处理结果、排架正确率统计等。

7、其他：工作人员须遵守甲方规章制度，爱护图书及设施，确保作业安全。

- 三、服务质量要求：

盘点数据准确率：系统数据与实物信息核对准确率不低于99.9%。

图书排架正确率：经整理归位后，图书排架正确率不低于99.9%。

国评保障要求：在国评专家组抽查时，能确保从系统中随机指定的图书，其对应实物在10分钟内在书架准确位置被找到，实物在架率达到100%。

人员要求：配备充足、稳定的专业团队，核心人员需具备图书馆盘点或相关经验。

安全与纪律：作业期间不得损坏图书及馆内设施，保持工作区域整洁有序。

四、服务质量检查考核标准和方法：

1.过程检查：甲方有权随时对工作进度、质量进行现场抽查。

2.最终验收：

（1）数据验收：甲方对乙方提交的盘点数据进行随机抽样复核，差错率不超过0.1%。

（2）架上验收：甲方在盘点区域内进行随机抽架检查，排架正确率不低于99.9%。

（3）模拟及实战验收：采用模拟国评场景进行抽查测试。最终以2026年3月教育部国评期间，专家组实际抽查的结果作为项目验收合格的重要依据。若因乙方原因导致抽查图书无法在架找到，将视为重大服务缺陷。

五、投标报价说明

本项目招标上限价为人民币15.65万元，单价上限为 0.3 元/册，按实际盘点验收合格册数结算，最终结算总价不得超过招标上限价。

六、合同价款和履行合同时间服务质量要求

本合同为按实际盘点验收合格册数结算，最终结算总价不得超过招标上限价。成交供应商收到成交通知后，应在一周内签订合同。

七、付款方式

第一期付款（60%）：乙方完成全部图书盘点核对、定位归架及数据处理工作，并提交合格工作报告经甲方验收通过后，甲方向乙方支付合同总价的60%。

第二期付款（40%）：国评检查期间，乙方技术人员现场保障工作完成，且甲方国评图书抽查环节顺利通过后，乙方提供全额合规增值税专用发票，甲方支付剩余合同价款。

二、评审办法及标准

1.询比小组

1.1评审由采购人组建评审小组，评审小组一般为三人及以上单数。

2.评审方法

2.1评审方法：综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足询比采购文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交供应商的评标方法。

2.2本采购项目的评审因素和标准见表1

3.比较与评价

3.1询比小组应按照询比采购文件中规定的评审方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。

3.2最终报价评价。询比小组以最终报价为基础。

3.3价格分采用按评审因素和标准表格内评分标准执行。

3.4评审时，询比小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商项评分因素的得分。

表1   评审因素和标准

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重。 |
| 2 | 服务团队与履约能力 | 30 | （1）服务团队中的人员应具备图书馆盘点或编目加工专业知识，具备相关（如图书馆员、编目员等）职业资格证书的,每提供1人得5分，最高得10分。 （2）服务团队中的成员应具备所需图书管理系统操作经验,供应商提供自2022年12月至本项目响应文件递交截止时间（以合同签订日期为准）具有类似图书管理系统环境下的盘点/编目项目（纸质图书盘点清查）服务项目实施案例的,每提供一个加7分，最高得分20分。 【评审依据】：1）响应文件中提供以上人员证书扫描件和供应商为其缴纳的近三个月（不含磋商当月）的社保证明扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供的证明材料不齐全的不得分。2）服务团队中人员证书不得复用，否则不予加分。3）响应文件中提供合同复印件并加盖供应商公章。（合同复印件需提供合同首页、标的或内容所在页、签字盖章页） |
| 3 | 项目整体实施方案 | 20 | - （1） 对需求的理解与分析（5分）。对招标文件中工作内容、难点（如多校区、乱架严重、数据历史问题）的理解是否深刻、准确。理解全面、分析透彻，能预判关键难点并提出针对性思路，得5分。理解基本准确，但分析较为泛泛，得2-3分。理解有偏差或过于简单，得0-1分。 - （2）盘点核对与数据处理（5分）。流程设计合理（如分区、分层、责任到人）、高效，能保证“账、实、位”一一对应，并有有效的复查机制。优得5分，良得3分，一般得1分。 对错书、错架、数据错误（MARC字段错误、状态异常等）的发现、记录、报告、协同修正流程清晰，设计了专用的差错登记单或系统，可追溯。优得5分，良得3分。 （3）图书定位归架（5分）。针对“图书定位归架”的排架规则熟悉程度和操作细则。方案体现对《中图法》排架规则及贵馆可能的细部规则（如不同藏书区的区别）的理解，操作细则具体（如如何识别“种次号”顺序），得5分。方案仅提及按索书号排序，缺乏细节，得2-3分。 - （4）安全保障与图书保护措施（5分）： 图书下架、搬运、清点过程中的防损、防盗、防火、防潮及人员安全措施。措施全面、具体、可操作性强，得5分。措施较简单，得2-3分。 |
| 4 | 服务承诺与口碑 | 20 | （1）类似项目业绩（10分）： 提供近5年内成功管理过类似规模（5万册以上）图书馆盘点或加工编目上架项目的证明（合同关键页及验收证明），每1个得5分，最高得分10分。每提供1个其他图书馆项目的用户推荐信或表扬信，得2分，最高得5分。 （2）服务保障承诺（5分）： 对项目进度、质量、保密性、人员管理等方面的书面承诺。承诺内容全面、具体（如按期完工违约金、数据保密协议、人员服从甲方管理等），并愿意写入合同，得5分，承诺较为笼统，得2-3分。 （3）提供售后服务方案综合评分（5分）（包含售后措施、售后服务、服务响应时间、人员安排、售后服务承诺、应急服务措施等）：方案完善、有针对性、可行性的得5分，方案阐述不够清晰、不够详尽的得2分，方案欠合理或未提供不得分。 |

三、响应文件组成

# 一、询比响应声明：见附件1

# 二、供应商认为需要提供的资料（请根据评审因素和标准自行提供资料）

三、报价函：见附件2

四、响应文件要求

1、响应文件应密封包装，加贴封条；

2、响应文件正本壹份、副本贰份，并装订；

3、响应文件正本和副本应按要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

4、报价不得超过采购预算价格，否则为无效投标。

附件1：

# 询比响应声明

致 湖南铁道职业技术学院：

我方已仔细研究了东校区图书馆部分纸质图书盘点清查项目的询比采购文件的全部内容，知悉参加询比的风险，我方承诺接受询比采购文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在询比采购文件中规定的提交响应文件截止时间起     日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式  贰  份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担相关的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按询比采购文件规定的文件及更具企业自身报价，详见报价表。

五、我方承诺遵守相关法律的规定，保证在获得成交资格后，按照询比采购文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附1：法定代表人身份证明(法定代表人参加询比)

附2：法定代表人授权书(委托代理人参加询比)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附1：

法定代表人身份证明(法定代表人参加询比)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附2：

法定代表人授权书(委托代理人参加询比)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并提交响应文件报价；(3)退出询比；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：

供应商名称（盖单位章）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

附件2：

报价函

湖南铁道职业技术学校：

我公司仔细阅读了                       询比文件，清楚文件中关于本项目的相关采购需求。

报价：

我司最终报价：小写：             元，大写：         人民币 元整。

供应商名称（盖章）：

年     月      日